COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.39  del  2/4/2005

OGGETTO:  Distilleria DETA s.r.l. – concessione proroga sui lavori di installazione impianto abbattimento odori.

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno DUE del mese di  APIRLE  alle ore 12.00 in Barberino Val d’Elsa, nel Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nell’apposita sala, in 1^ convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.

|  | PRESENTE | ASSENTE |
| --- | --- | --- |
| SEMPLICI MAURIZIO | X |  |
| TRENTANOVI GIACOMO RINALDI BRUNO | X X |  |
| BILIOTTI PAOLO | X |  |
| MEOCCI CATERINA | X |  |
| PARRINI MANOLA | X |  |
| BELLI CHIARA BANDINELLI SILVANO BRUNI BRUNO MACINI LEONARDO ROSSI DANIELA SODI MARCO BAZZANI MICHELE MUGNAINI ISABELLA BAGAGGIOLO GOIETTA CIBECCHINI MATTEO NARDI RENZO | X X X X X X X X | X X X |
|  | 14 | 3 |

Sono presenti gli assessori esterni: Becattelli Mario, Marzocchi Sergio, Secci Antonella.

Presiede l’adunanza Semplici Maurizio - Sindaco. Verbalizza il Segretario  Comunale Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Uditi gli interventi il cui contenuto è in fase di stesura e sarà successivamente allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

Durante la discussione il consigliere Trentanovi presenta alcune proposte di emendamento, sia al testo della proposta di deliberazione, che al testo dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione. L’emendamento alla proposta di deliberazione costituisce allegato D) alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il consigliere Mugnaini, pur ribadendo la contrarietà del gruppo Obiettivo Comune alla proroga, propone una integrazione allo schema di atto aggiuntivo, formulata come segue:

“La soc. DETA s.r.l. si impegna ad incrementare, quantomeno proporzionalmente al periodo di proroga concessa, la polizza fidejussoria già rilasciata”.

Ulteriori proposte di modifica a tale schema ed all’emendamento proposto dal consigliere Trentanovi sono suggerite nel corso della discussione dal consigliere Nardi e dall’assessore Marzocchi. In particolare il consigliere Nardi propone di aggiungere una fase di collaudo successiva alla realizzazione dell’impianto, al fine di effettuare un controllo preciso sulla funzionalità dello stesso.

L’assessore Marzocchi propone di ridurre il termine della proroga da quattro mesi a tre mesi.

Il testo dell’emendamento presentato dal consigliere Trentanovi allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione, integrato con le proposte dei consiglieri Mugnaini, Nardi e l’assessore Marzocchi, costituisce allegato E) alla presente quale parte integrante e sostanziale.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente Deliberazione n° 64 del 23/09/2003 con la quale è stato approvato definitivamente il P.d.R. della Distilleria DETA s.r.l.;

Dato atto che il P.d.R. preveda la costruzione di un impianto per l’abbattimento degli odori derivanti dalla zona di trattamento fanghi;

Vista la convenzione urbanistica Rep. N° 47346 stipulata in data 02/04/2004 a rogito notaio MUZJ di Certaldo, con la quale all’art. 8 si stabilisce l’obbligatorietà di eseguire i lavori per la realizzazione dell’impianto per l’abbattimento degli odori entro 1 anno dalla stipula della convenzione stessa e la contestuale presentazione di una polizza fidejussoria, a garanzia, di importo pari a € 50000,00;

Vista la richiesta di proroga presentata dalla società DETA s.r.l. in data 17/03/2005 con prot. n° 3462 per la realizzazione dell’impianto di abbattimento degli odori;

Vista la successiva lettera inviata dalla Distilleria DETA s.r.l. in data 24/03/2005 con prot. n° 3814 con la quale si comunica che l’impianto in oggetto è già stato depositato all’interno dello stabilimento e che verrà iniziato il montaggio non appena ultimate le relative opere di fondazione;

Esaminata la relazione predisposta dall’Ufficio Tecnico con la quale si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga limitatamente a mesi 4 (quattro) specificando che, comunque, l’impianto dovrà essere funzionante prima dell’avvio del ciclo produttivo pena la rivalsa sulla fideiussione a garanzia;

Vista la ulteriore relazione predisposta dall’Ufficio Tecnico, nella quale si evidenziano le motivazioni che giustificano la concessione della proroga ed evidenziano la non necessità di attivare le procedure per la variante al Piano di Recupero;

Visto il D.lg. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lg. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 in merito agli emendamenti presentati ai sensi dell’art.24, commi 5 e 6 del regolamento del consiglio comunale;

Il Sindaco, al termine della discussione, pone in votazione gli emendamenti presentati dai consiglieri Trentanovi, Mugnaini, Nardi, e dall’assessore Marzocchi, allegati D) ed E) alla presente quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In conformità con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti:   14

Votanti:    10

favorevoli  10

contrari:     0

astenuti      4  (Bazzani, Mugnaini, Nardi, Bagaggiolo).

DELIBERA

- di approvare gli emendamenti allegati D) ed E) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno, comprensivo degli emendamenti sopra accolti.

Il consigliere Bazzani esprime, a nome e per conto del gruppo Obiettivo Comune, la dichiarazione di voto contraria all’approvazione della deliberazione; fa presente che ci sono errori formali, anche perché non è stato rilasciato il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’area finanziaria, considerato che il testo unico degli enti locali prevede tale parere, sia nel caso di aumento di spesa, che nel caso di minore entrata,  e con questa delibera, secondo il  consigliere, si realizza una minore entrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In conformità con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti:   14

Votanti:    14

favorevoli  10

contrari      4  (Bazzani, Mugnaini, Nardi, Bagaggiolo).

Astenuti     0

DELIBERA

- di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare le Relazioni Tecniche predisposte dall’UTC, allegati A e B alla presente, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di concedere alla Distilleria DETA s.r.l. una proroga di mesi 3 (tre) sui tempi previsti per la realizzazione dell’impianto per l’abbattimento degli odori derivanti dal ciclo di trattamento dei fanghi, proroga che si considera ultimativa e non ulteriormente prorogabile in ogni caso;

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica rep. N°  47346 del 02/04/2004, che definisce il termine per la proroga suddetta e indica la tipologia dell’impianto da realizzare, allegato C alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- di impegnare gli uffici competenti a relazionare al Consiglio comunale non oltre un mese e mezzo dalla presente data sullo stato di avanzamento dei lavori.

AL SIG. SINDACO per il succ. inoltro al Consiglio Comunale

- SEDE –

Allegato – A -

OGGETTO: Distilleria DETA s.r.l.- Concessione proroga su lavori di installazione impianto abbattimento odori.

In relazione alla richiesta inviata dalla Distilleria DETA s.r.l. prot. n° 3462 del 17/03/05 per la concessione di una proroga di mesi 6 (sei) sui lavori in oggetto, si specifica quanto segue:

- in data 23/09/2003 il Consiglio Comunale con atto n° 64 approvò definitivamente il P.d.R. della Distilleria DETA s.r.l.;

- fra gli interventi previsti dal P.d.R. vi era l’installazione di un impianto per l’abbattimento degli odori derivanti dalla zona di trattamento fanghi;

- che tale intervento doveva essere attivato in via prioritaria rispetto a quant’altro previsto dal P.d.R. e comunque entro 1 anno dalla stipula della convenzione urbanistica;

- che in data 02/04/2004 fu stipulata la convenzione urbanistica Rep. N° 47346 a rogito notaio MUZJ di Certaldo la quale all’art. 8 ribadisce l’obbligatorietà di eseguire i lavori entro 1 anno e la contestuale presentazione di una polizza fidejussoria, a garanzia, di importo pari a € 50000,00;

- che in data 28/11/2003 la società DETA s.r.l. , a seguito di un approfondimento tecnico circa le modalità costruttive dell’impianto di abbattimento odori, propose la sostituzione di quello previsto dal P.d.R. (biofiltro) con altro, tipo Scrubber, ritenuto più idoneo al ciclo produttivo su cui operare;

- che a seguito della richiesta suddetta fu richiesto parere all’ARPAT che in data 30/04/2004 espresse parere favorevole alla sostituzione;

- che in data 22/06/2004 la società DETA s.r.l. presentava una DIA edilizia per la realizzazione dell’impianto in oggetto e che l’ARPAT ha espresso nuovamente parere favorevole in data 07/09/2004;

- che in data 24/02/2005, tramite SUAP, è stato depositato il progetto strutturale dell’impianto all’Ufficio del Genio Civile di Firenze;

- che in data 24/03/2005 la società DETA s.r.l. ha comunicato che l’impianto in oggetto è già stato depositato all’interno dello stabilimento e che verrà iniziato il montaggio non appena ultimate le relative opere di fondazione;

- che in data 25/03/2005 il sottoscritto Geom. Loris Agresti ha effettuato un sopralluogo accertando l’effettiva veridicità di quanto sopra dichiarato dall’azienda.

Per quanto sopra esposto e considerato che attualmente la Distilleria DETA s.r.l. risulta inattiva sino alla prossima campagna di lavorazione che inizierà i primi giorni di Settembre e che, pertanto, sino a tale data non vi sarà rischio di emissioni di odori molesti, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla concessione di una proroga limitatamente a mesi 4 (quattro) specificando che, comunque, l’impianto dovrà essere funzionante prima dell’avvio del ciclo produttivo pena la rivalsa sulla fideiussione a garanzia.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.TO    Geom. Loris Agresti

ALLEGATO B

Oggetto: distilleria Deta. Concessione proroga sui lavori di installazione impianto abbattimento odori.

In relazione ai quesiti che hanno prodotto il rinvio del punto in oggetto, della seduta del C.C. del 31/03/2005, si specifica quanto segue:

- per la modifica della tipologia dell’impianto da Biofiltro a Scrabbler, non è stato considerato necessario avviare le procedure per una variante del P.d.R., in quanto trattasi di una modifica prettamente impiantistica, riferibile al ciclo lavorativo dell’impianto, che non cambia in nessun modo i parametri urbanistici, ma che comporta delle migliorie al funzionamento complessivo del ciclo di depurazione.

Proprio in considerazione di tali caratteristiche prettamente tecniche, la modifica fu autorizzata solo con Nulla Osta espresso dall’ARPAT di Firenze.

- Ai fini della concessione della proroga non è necessario presentare una nuova polizza fidejussoria, in quanto quella attuale ha validità sino al 31/05/2008, (dato che all’art. 8 della convenzione si prevedevano 3 anni aggiuntivi a quelli previsti per i lavori) e quindi eventualmente si potrà prevedere un posticipo della scadenza sino al 31/07/2008 nel caso in cui venga concessa la proroga. In ogni caso il Comune risulta garantito e può attivare le procedure di riscossione anche oltre il termine di un anno.

- Oltre alla garanzia derivante dalla polizza fidejussoria, si ricorda che la mancata realizzazione dell’impianto, comporta per l’azienda l’impossibilità di attivare le altre procedure per la realizzazione di tutti gli interventi relativi al P.d.R. (liquorificio, deposito tartrato, “Cuore della distilleria”, etc..);

- Dato che l’interesse pubblico prevalente è quello di eliminare i problemi derivanti dai cattivi odori, a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, ritengo che non concedere la proroga, a questo stato dei fatti (Pratiche edilizie già presentate, impianto già presente in azienda, deposito del progetto strutturala al Genio Civile etc…) sia controproducente in quanto pregiudicherebbe la messa in funzione dell’impianto per la prossima campagna autunnale di distillazione con evidenti disagi per la popolazione residente in zona, senza che l’Amministrazione Comunale ne tragga alcuna contropartita, anche in considerazione che la costruzione dell’impianto di abbattimento degli odori è stato il presupposto che portò all’approvazione del P.D.R.

Infine si evidenzia che gli eventuali 4 mesi di proroga, si attuano in un periodo di fermo lavorativo dell’azienda e che quindi concedere la proroga non comporta nessun aggravio della situazione ambientale della zona.

- In caso di concessione della proroga si propone di approvare una postilla aggiuntiva alla convenzione urbanistica, con la quale si modificano i termini di scadenza, e si prende atto della revisione del tipo di impianto.

Barberino Val d'Elsa, 1 aprile 2005

Il Responsabile dell’Area Tecnica

F.TO Geom. Loris Agresti

ALLEGATO C

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA

CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 47346 DEL 2/04/2004

L’anno………………………….. il giorno………………….. del mese di ………………………….. davanti a me …………………………………………………………………………………………... sono comparsi i signori………………………………………………………………………………...

Vista la convenzione urbanistica per il P.d.R. presentato dalla distilleria Deta srl, rep. n. 47346 del 2/04/2004;

Vista la deliberazione del C.C n……………. del………………………. di approvazione della proroga dei termini di cui all’art. 8 comma 3 della convenzione suddetta;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

All’art. 8 comma 3 della convenzione stipulata tra il Comune di Barberino Val d'Elsa e la società Deta srl rep. n. 47346 del 2/04/2004 il termine per la costruzione dell’impianto di abbattimento degli odori, è prorogato di mesi 3 dalla scadenza originaria di anni 1 e l’impianto di abbattimento degli odori previsto al punto n. 1 a) della fase 1 dell’elenco contenuto nell’art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.D.R., è quello risultante dal progetto esecutivo presentato dalla società Deta con DIA prot. 8130 del 22/06/2004, ed approvato dall’ARPAT definitivamente in data 7/09/2004.

Non saranno concesse ulteriori proroghe.

Alla scadenza del 3° mese dalla deliberazione di concessione della proroga, il Comune provvederà ad escutere la fidejussione di cui all’art.8, comma 3, della convenzione di cui sopra, senza che la Soc. DETA s.r.l. abbia nulla a pretendere.

Il presente schema di atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica rep.n.47346 del 2/4/2004 dovrà essere sottoscritto dalle parti entro 20 giorni dalla deliberazione della concessione della proroga che comunque è, per quanto riguarda la decorrenza dei tre mesi di proroga concessi, immediatamente vincolante ed obbligatoria per la Soc. Deta s.r.l. ai fini della realizzazione e del collaudo dell’impianto di abbattimento degli odori di cui al progetto esecutivo sopra citato. La Soc. Deta s.r.l. si impegna ad incrementare, quantomeno proporzionalmente al periodo di proroga concessa, la polizza fidejussoria già rilasciata

| Comune di Barberino Val d'Elsa | Soc. Deta srl |
| --- | --- |

Allegato D) – Emendamento proposto dal consigliere Trentanovi al testo della proposta di deliberazione.

Si propone di aggiungere al punto 3 della proposta di delibera, dopo il periodo “per la realizzazione dell’impianto per l’abbattimento degli odori derivante dal ciclo di trattamento di fanghi” il periodo “proroga che si considera ultimativa e non ulteriormente prorogabile in ogni caso”.

Si propone di aggiungere il comma 5: “di impegnare gli uffici competenti a relazionare al Consiglio comunale non oltre un mese e mezzo dalla presente data sullo stato di avanzamento dei lavori.”

Allegato E) – Proposta di emendamento allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica proposto, dopo discussione,  dai consiglieri Trentanovi, Mugnaini, Nardi e dall’assessore Marzocchi.

Si propone di aggiungere all’art.1 dello schema di atto aggiuntivo, dopo il periodo “ed approvato dall’ARPAT definitivamente in data 7/9/2004” i seguenti commi:

“Non saranno concesse ulteriori proroghe.

Alla scadenza del 3° mese dalla deliberazione di concessione della proroga, il Comune provvederà ad escutere la fidejussione di cui all’art.8, comma 3, della convenzione di cui sopra, senza che la Soc. DETA s.r.l. abbia nulla a pretendere.

Il presente schema di atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica rep.n.47346 del 2/4/2004 dovrà essere sottoscritto dalle parti entro 20 giorni dalla deliberazione della concessione della proroga che comunque è, per quanto riguarda la decorrenza dei tre mesi di proroga concessi, immediatamente vincolante ed obbligatoria per la Soc. Deta s.r.l. ai fini della realizzazione e del collaudo dell’impianto di abbattimento degli odori di cui al progetto esecutivo sopra citato. La Soc. Deta s.r.l. si impegna ad incrementare, quantomeno proporzionalmente al periodo di proroga concessa, la polizza fidejussoria già rilasciata.

PARERI D.lgs.267/2000 – allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto  “Distilleria DETA s.r.l. – concessione proroga sui lavori di installazione impianto abbattimento odori” per il Consiglio Comunale del  2/4/2005.

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il   sottoscritto Geom. Loris Agresti, Responsabile area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 1.4.2005					                               IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO         Geom. Loris Agresti

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

# DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art.24, commi 5 e 6 del regolamento Consiglio Comunale)

La   sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica degli emendamenti proposti, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 2.4.2005					                                  IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO   Dott.ssa Giuseppina Cruso

IL PRESIDENTE				                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO   Maurizio Semplici                                                                   F.TO   Dott.ssa Giuseppina Cruso

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

Lì, 2/4/2005					                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  Dott.ssa Giuseppina Cruso

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Lì, ________					                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Cruso

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal ______________ al ________________________ ai sensi dell’art. 124, c.1, D.Lgs.267/2000 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì ______________________                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Cruso

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Lì ______________________                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Cruso

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio. Lì, Ufficio segreteria L’istruttore amm.vo contabile