| Obiettivo: migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Progetto sperimentale di raccolta differenziata porta a porta presso le utenze industriali ed artigiane presenti nella zona industriale. In concomitanza sarà ampliato il progetto sperimentale di raccolta porta a porta anche alle utenze domestiche presenti nell’area industriale, poiché il progetto prevede che siano tolti tutti i cassonetti della zona. | Incrementare di 5-6% la RD dei rifiuti prodotti dalle utenze artigiane, industriali e domestiche. Migliorare il servizio raccolta rifiuti ed il decoro della zona industriale. | Ufficio ambiente Publiambiente | 10000€ per campagna di comunicazione (impegnati con DT AT 136 del 22.09.2008) | Dicembre 2008 Per la campagna di comunicazione Gennaio – febbraio 2009 per messa a regime del servizio Fase sperimentale conclusa con incremento del 10% la RD ed una riduzione totale di rifiuti raccolto pari a circa 500 tonnellat- |
|  |  |  | 10000€ per servizio di raccolta porta a porta (da prevedere nel bilancio 2009 cap.4681/09) |  |
| 2. Incrementare l’utilizzo della compostiera domestica presso le civili abitazioni e la produzione dei rifiuti organici. (consegna ad i nuovi utenti TARSU del cestello sottolavello per raccolta rifiuti organici +guida alla RD + borsa) | Incrementare del 10% la RD dei rifiuti organici presso le singole abitazioni (riduzione 10% TARSU) N° compostiere consegnate N° cestelli consegnati | Ufficio Ambiente Ufficio Tributi Publiambiente | - | Dicembre 2010 |

| 3. Regolamento comunale per la gestione di manufatti contenenti amianto in strutture in manutenzione/ristrutturazione/demolizione |  | Ufficio Ambiente Ufficio Tecnico ARPAT ASL 10 Firenze | - | Entro dicembre 2010 In corso incontri con ARPAT ed ASL per definizione della bozza di regolemnto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Progetto “Disimballiamoci ed Acquistiamo Verde” si articola in due azioni facenti parte del PAL: | Ridurre la produzione di imballaggi e costituzione del negozio sostenibile | Comune di TVP come ente capofila Ufficio ambiente Ufficio sviluppo economico Ufficio ragioneria | 6000€ e parte finanziato da bando della Provincia di Firenze (impegnati con DT AT 99 del 10/07/08) | Entro luglio 2009 Fase sperimentale conclusa firmato protocollo d’intesa per la fase a regime |
| - Disimballiamoci – azione C3.1 “zero rifiuti” del PAL agenda 21 |  |  |  |  |
| - Acquistiamo verde – azione A.4.2 “Acquisti Pubblici Sostenibili” | Favorire gli acquisti verdi della PA | Ufficio lavori pubblici Ufficio ragioneria/economato Ufficio ambiente |  |  |
| 5. Progetto di realizzazione di un fontanello di alta qualità per la distribuzione gratuita di acqua agli utenti presso il Capoluogo. | Ridurre produzione di imballaggi in PET e vetro | Ufficio lavori pubblici Ufficio ambiente | L’intervento sarà realizzato se finanziato Risorse proprie (11800€) Richiesto cofinanziamento al bando Provincia di Firenze ( 24700 € pari 70%) | Febbraio 2010 In corso lavoro edili per allestimento piazzola istallazione , prevista istallazione a fine 2010 |
| 6. Progetto di realizzazione di un fontanello di alta qualità per la distribuzione gratuita di acqua agli utenti presso la frazione di Marcialla e Vico |  |  | Risorse proprie e cofinanziamenti | Entro 2012 |
| 7. Fattibilità istallazione fontanelli per erogazione acqua di alta qualità presso i complessi scolastici | Ridurre produzione di imballaggi in PET e vetro | Ufficio scuola Ufficio ambiente Ufficio tecnico | Gestore de servizio di ristorazione | Entro 2010 |
| 8. Progetto “Waste Less in Chianti – prevenzione e riduzione dei rifiuti nel terriortio del Chianti” | Riduzione della quantità di rifiuti prodotti e inviati a discarica o incenerimento nel territorio del Chianti, rispetto al 2007: a)riduzione della quantità di rifiuti avviati a smaltimento finale del 15% in 5 anni b)riduzione della quantità di rifiuti prodotti di 30 kg/ab/anno in 2 anni (circa 5% di riduzione, nel corso dell’attuazione del Progetto WASTE-LESS, entro la fine del 2013), di ulteriori 30 kg/ab/anno in 5 anni (circa 10% di riduzione, entro il 2016), fino a conseguire entro il 2020 una riduzione totale di 100 kg/abitante/anno (circa 15% di riduzione – anno di riferimento 2007). c)di conseguenza, riduzione delle emissioni di CO2 nel Chianti.) | Provincia di Firenze Ufficio Ambiente del comune di Barberino Val d’Elsa, Tavarenlle e San Casciano val di Pesa Ambiente Italia | Intervento cofinanziato dalla Comunità Europea | Luglio 2010 Partecipazione al banco con delibera GC n.120 del 08.09.2009 |
| Note sull'avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: migliorare le emissioni inquinanti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Realizzare percorso pedonale tra i comuni di Tavarnelle V.Pesa e Barberino V.Elsa, al fine di consentire ai cittadini dei due centri di effettuare spostamenti evitando l’utilizzo di mezzi privati. | Ridurre il traffico lungo la SR 2 di collegamento tra i due centri abitati | Gestione associata tra i due comuni, progetto presentato da UT di Tavarnelle | Cofinanziato da Provincia di Firenze e Comuni di BVE e TVP | 2008 Ok intervento realizzato |
| 2. Realizzare un percorso pedonale che collega Marcialla al cimitero. | Ridurre il traffico lungo la SR 2 di collegamento tra i due centri abitati | UTC | Risorse proprie e cofinanziamento Regione Toscana e Provincia di Firenze | Entro dicembre 2010 |
| 3. Sperimentazione del servizio di Car Sharing a Barberino Val D’Elsa insieme ad altri comuni della Provincia di Firenze, il progetto è stato messo dalla provincia insieme a “Car Sharing Firenze” ed estende ai comuni del territorio fiorentino il servizio di mobilità tramite mezzi car sharing a metano. | Ridurre la produzione di CO2 contribuendo migliorare la qualità dell’aria Ridurre il traffico veicolare | Ufficio staff del sindaco Provincia di Firenze | Risorse proprie e finanziamento della Provincia | 2009 |
| 4. Progetto di monitoraggio qualità dell’aria nella zona industriale del comune | Valutare la qualità dell’aria | Ufficio ambiente | Proprie del comune | Fine 2010 In corso È stata effettuata la prima campagna di monitoraggio ed in corso la 2° campagna |
| 5. Progetto di mobilità sostenibile – redazione studio di fattibilità al fine di promuove la mobilità sostenibile, mobilità ciclabile e pedonale e la creazione di un progetto di reti ciclabili. | Promuovere un sistema di mobilità sostenibile nell'intero territorio del Chianti | Comuni del Chianti Fiorentino ( San Casciano Val di Pesa – capolfila) | Finanziamento provinciale | Fine 2012 Approvato il progetto con delibera di GC n. 150 del 11.12.2009 |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: ottimizzare la gestione dei consumi idrici e delle reti fognarie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1 Realizzare pozzi per irrigazione del campo sportivo. |  | Ufficio tecnico, Publiacqua | - | 2009 fatto |
| 2 Realizzare vasche per la raccolta delle acque meteoriche della scuola materna ed elementare (complesso Loc. Bustecca) che saranno utilizzate per irrigazione campo sportivo. |  | Ufficio tecnico, Publiacqua | - | 2009 fatto |
| 3 Aggiornamento documento relativo alla situazione di conformità ambientale delle aziende presenti nella zona industriali della zona industriale, con riferimenti anche situazione degli allacci all p.f. delle aziende che distano <50metri dalla pubblica fognatura. | Ottimizzare la gestione della rete fognaria | Ufficio tecnico, Publiacqua Ufficio Ambiente |  | In corso |
| 4. Attivazione dell’impianto di fitodepurazione per la frazione San Filippo | Ottimizzare la gestione della rete fognaria | Ufficio tecnico, Publiacqua | Publiacqua | Entro 2012 |
| 5. Collegamento della frazione di Linari alla fognatura pubblica collegata al depuratore di Poggibonsi |  | Publiacqua | Publiacqua e risorse del Comune | Entro 2012 |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: informare la popolazione sullo stato di attuazione della protezione civile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| - Inserire sul sito web o predisporre del materiale informativo ad hoc, per comunicare alla popolazione i potenziali danni derivanti dalle attività antropiche o naturali (come indicato dal D.Lgs195/05), o news in merito ad aspetti ambientali |  | CED | - | Qualora ci sia necessità |
| 2. Attivazione servizio SMS per i cittadini che ne facciano richiesta (servizio che pemette di avvisare i cittadini sui problemi relativi alla carenza di acqua etc) |  |  |  | Ok servizio attivo |

| Obiettivo: migliorare la gestione energetica presso gli utenti e nelle infrastrutture comunali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| - Progetto di riduzione consumi energetici dell’illuminazione pubblica varie zone del Comune. (Il progetto, inizialmente fatto nella zona industriale le Grillaie, ha visto l’istallazione di un sistema di regolazione del flusso luminoso al fine di incrementare la vita utile delle lampade e ridurre i consumi energetici, già realizzato nel 2006. Il progetto è stato ampliato nel 2008 all’illuminazione pubblica del centro storico del capoluogo e nel 2009 alla via Cassia nel tratto che attraversa Barberino Val d’Elsa) | Riduzione consumi energetici derivanti da illuminazione pubblica di circa il 30% | Area tecnica, ufficio edilizia | Proprie o richiesta finanziamenti dalla Regione Toscana | Fine 2008 OK Entro Dicembre 2010 Progetto ottimizzazione consumi energetici dell’illuminazione pubblica Via Cassia nel tratto che attraversa il Capoluogo – approvato con delibera di GC n.126 del 22.09.2009 |
| - Realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici su immobili pubblici, mediante lo strumento di finanziamento tramite terzi. | Riduzione consumi di energia elettrica presso immobili comunali: Palazzo Comunale Scuola materna di Vico Scuola materna di Marcialla Scuola materna Loc. Bustecca Locale ex spazio idea | Area tecnica, ufficio edilizia | Finanziamento tramite Terzi | 2009/2010 Adesione del Comune al Consorzio Energia Toscana (CET) Delibera GC n.149 del 01.12.2009,che affiderà a terzi la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici sugli immobili individuati dal Comune |
| 3. Progetto di ristrutturazione della ex scuola media del capoluogo che prevede l’utilizzo di fonti di energia alternative quali : sonde geotermiche collegate ad impianto a pompa di calore alimentato da energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico. (divulgazione progetto divulgato con pieghevole alla manifestazione “Dire & Fare” tenutasi in Fortezza a Firenze 12-15 Nov.2008) | Realizzare una struttura che si sostiene interamente con fonti energetiche alternative | Area tecnica, ufficio edilizia | Risorse proprie e cofinanziamento | Settembre 2009 (Progetto esecutivo approvato con delibera G.C. N° 166 del 19/12/2007;Affidamento dei lavori effettuato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 33 del 03/04/2008. la conclusione dell’opera prevista per il 30/11/2009) |
| 4. Realizzazione di impianto di teleriscaldamento a biomasse per la frazione a Prumiano. | Utilizzo fonti di energia alternativa | Area tecnica, ufficio edilizia | Richiesto confinanziamento bando regionale | Dicembre 2010 Approvato progetto definitivo-esecutivo con delibera GC n. 140 del 06.11.2009 |
| 5. Protocollo di intesa e Progetto “Chianti Solare – produzione di energia dal sole nel Chianti Fiorentino”. Il progetto intende definire ed implementare iniziative coordinate mirate alla diffusione di impianti solari termici e fotovoltaici su edifici residenziali ed aree industriali, mettere a punto strumenti di supporto finanziario ed incentivazione per gli utenti etc | Promuovere l’autosufficienza energetica del Chianti Fiorentino attraverso il risparmio energetico e lo sfruttamento di energie rinnovabili. | Progetto inserito nel processo di Agenda 21 locale (portato avanti dal Comune di Tavarnelle come ente capofila) Ufficio Ambiente Ufficio Tecnico | Richiesto finanziamento bando regionale (finanziato con atto della Regione Toscana prot. 14924 del 06.10.2008) | Entro agosto 2010 (Approvazione protocollo d’intesa e progetto con delibera GC n.13 del 13.2.08, cofinanziato dalla Regione Toscana). Terminata la prima fase del progetto con studi di fattibilità per centrali fotovoltaiche, sta procedendo al costituzione del GAS per impianti fotovoltaici sul territorio. |
| 6. Adesione a “Progetto Doccia Light” che consiste nel censire le docce presenti negli impianti sportivi di proprietà del comune ed istallazione degli erogatori a basso flusso e diffusione del materiale informativo che sarà fornito al momento dell’adesione all’iniziativa “energia sostenibile per l’europa”. | Promuovere risparmio energetico ed idrico presso le strutture comunali (impianti sportivi) | Ufficio ambiente Responsabili gestione impianti sportivi comunali | - | Febbraio 2009 c concluso |
| 7. Realizzazione della nuova scuola elementare in Loc. Bustecca con impianti fotovoltaici e sonde geotermiche | Riduzione consumi energetici | Area Tecnica | Risorse proprie e cofinanziate | Entro fine 2012 Approvato progetto preliminare con delibera di GC n.155 del 5.12.2006 e approvato definitivo-esecutivo con delibera di GC n.57 del 09.04.2008 |
| 8. istallazione di impianto solare termico presso campo sportivo del capoluogo | Riduzione consumi energetici | Area tecnica | Risorse proprie | Entro fine 2010 |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: sviluppare politiche razionali degli approvvigionamenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Visione dei criteri eco sostenibili e di preferibilità ambientale della CONSIP, per integrazione delle procedure di acquisto tipo eco-compatibile della CONSIP al fine di una futura applicazione | Miglioramento degli acquisti eco – compatibili | Area ragioneria Ufficio ambiente |  | 2010 |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: sviluppo dell’educazione ambientale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Adesione iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo 2010” con le scuole primarie. | Sensibilizzare alla RD | Ufficio Ambiente, scuola dell’infanzia, Legambiente circolo “Il Pontignano” di Tavarnelle Val di Pesa | 305€ | Settembre 2010 |
| 2. Progetto di Publiambiente sul tema raccolta differenziata e ciclo rifiuti per studenti della scuola primaria e scuola media del Comune | Sensibilizzazione alla RD e ciclo dei rifiuti | Ufficio Ambiente. Ufficio Scuola, Publiambiente | - | Anno scolastico 2009/2010 |
| 3. Progetto di attivazione raccolta differenziata all’interno delle strutture didattiche del comune, mediante distribuzione dei contenitori adeguati e materiale informativo (scuole primarie e dell’infanzia di Vico e Marcialla) | Sensibilizzazione alla RD | Ufficio Ambiente, Publiambiente, insegnanti scuola | - | 2009 (in programmazione incontro con i docenti,rapp.genitori, bidelli e Publiambiente per partire con il progetto)attivata presso la scuola elementare e asilo nido e materna in loc. bustecca. |
| 4. Stesura del documento “ Carta per l’uso sostenibile del territorio rurale del Chianti fiorentino” | la “Carta per l’Uso Sostenibile del Territorio Rurale del Chianti” è volta alla promozione di politiche di tutela basate su azioni positive, non prescrittive, che siano il risultato della condivisione di intenti fra soggetti diversi, pubblici e privati. Ulteriore finalità della “Carta per l’Uso Sostenibile del Territorio Rurale del Chianti” è fornire un significativo contributo ai compiti di tutela e valorizzazione del paesaggio assegnati ai piani provinciali dall’art. 34 della LR 1/2005, individuando concreti strumenti di governo sostenibile del territorio rurale. | ARSIA Comuni del Chianti Fiorentino | Finanziato da G.A.L. Eurochianti nell’ambito dell’iniziativa Leader Plus “Contributi al miglioramento delle conoscenze dell’ambiente dei territori rurali” | Entro fine 2010 Delibera di G.C. n.141 del 12.11.2008 ( approvazione della convenzione per l'implementazione e la diffusione dei risultati dello studio “carta per l'uso sostenibile del territorio rurale del chianti) |
| Note sull'avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: incrementare le aree verdi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Realizzare serre ed impianto del parco botanico ed avvio del progetto socio culturale. |  | Ufficio urbanistica Ufficio servizi sociali e culturali | Risorse proprie e cofinanziamento pubblico e privato | Entro fine 2010 E’ stato realizzato il primo lotto funzionale |
| 2. Realizzazione di parco pubblico nella zona scolastica in Loc. Bustecca (area Casamonti Aldo) |  | Area tecnica | Risorse proprie | Entro fine 2012 |
| Note sull'avanzamento |  |  |  |  |

| Obiettivo: incentivare l'adesione ad ISO/EMAS sul territorio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Sviluppare competenze tecniche in materia di certificazione/registrazione ambientale, anche in collaborazione con altri enti territoriali o strutture locali, per fornire informazioni utili a supporto della PMI che si vogliono avvicinare al percorso. | Avere una figura competente anche attraverso corsi di formazione e collaborazione con altri Enti e/o reperire materiale informativo da distribuire alle aziende | Ufficio sviluppo economico Ufficio ambiente | Voce da destinare attraverso variazione del bilancio triennale | Fine 2007-2008 |
| 2. realizzare seminario informativo per le strutture ricettive e commerciale in merito agli strumenti di sostenibilità ambientale | Incentivare l’adesione a strumenti di sostenibilità ambientale | Ufficio ambiente Banca del Chianti | / | Gennaio 2010 Seminario fatto in collaborazione con le amministrazioni di Tavarnelle e San Casciano Val di Pesa, presso l’auditorium della banca del chianti il giorno 11.01.2010 |
| Note sull'avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: coinvolgimento dei soggetti terzi erogatori di servizi pubblici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| Prevedere un integrazione dei i contratti e le convenzioni di attribuzioni incarichi per soggetti terzi, con indicazioni di carattere ambientale. | Integrazione dei contratti esistenti in un’ottica di maggiore sensibilità ambientale. | Ufficio Affari Generali Ufficio ambiente Giunta | - | Al momento del rinnovo delle convenzioni in essere o di nuovi affidamenti. |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

Per avanzamento si intende la % del traguardo da raggiungere per ogni anno che intercorre dall'avvio delle azioni alla loro scadenza.