| Obiettivo: migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Progetto sperimentale di raccolta differenziata porta a porta presso le utenze industriali ed artigiane presenti nella zona industriale. In concomitanza sarà ampliato il progetto sperimentale di raccolta porta a porta anche alle utenze domestiche presenti nell’area industriale, poiché il progetto prevede che siano tolti tutti i cassonetti della zona. | Incrementare di 5-6% la RD dei rifiuti prodotti dalle utenze artigiane, industriali e domestiche. Migliorare il servizio raccolta rifiuti ed il decoro della zona industriale. | Ufficio ambiente Publiambiente | 10000€ per campagna di comunicazione (impegnati con DT AT 136 del 22.09.2008) | Dicembre 2008 Per la campagna di comunicazione Gennaio – febbraio 2009 per messa a regime del servizio |
|  |  |  | 10000€ per servizio di raccolta porta a porta (da prevedere nel bilancio 2009 cap.4681/09) |  |
| 3. Incrementare l’utilizzo della compostiera domestica presso le civili abitazioni e la produzione dei rifiuti organici. (consegna ad i nuovi utenti TARSU del cestello sottolavello per raccolta rifiuti organici +guida alla RD + borsa) | Incrementare la RD dei rifiuti organici presso le singole abitazioni (riduzione 10% TARSU) N° compostiere consegnate N° cestelli consegnati | Ufficio Ambiente Ufficio Tributi Publiambiente | - | Gennaio - febbraio 2009 |

| 4. Aggiornamento del Regolamento per la Gestione dei rifiuti alle nuove esigenze del territorio e per tener conto degli sviluppi normativi così come per migliorare le richieste delle parti interessate. |  | Ufficio Ambiente, Consiglio Comunale | - | Giugno 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Progetto “Disimballiamoci ed Acquistiamo Verde” si articola in due azioni facenti parte del PAL: | Ridurre la produzione di imballaggi e costituzione del negozio sostenibile | Comune di TVP come ente capofila Ufficio ambiente Ufficio sviluppo economico Ufficio ragioneria | 6000€ e parte finanziato da bando della Provincia di Firenze (impegnati con DT AT 99 del 10/07/08) | Entro luglio 2009 |
| - Disimballiamoci – azione C3.1 “zero rifiuti” del PAL agenda 21 |  |  |  |  |
| - Acquistiamo verde – azione A.4.2 “Acquisti Pubblici Sostenibili” | Favorire gli acquisti verdi della PA | Ufficio lavori pubblici Ufficio ragioneria/economato Ufficio ambiente |  |  |
| 6. Progetto di realizzazione di un fontanello di alta qualità per la distribuzione gratuita di acqua agli utenti. | Ridurre produzione di imballaggi in PET e vetro | Ufficio lavori pubblici Ufficio ambiente | L’intervento sarà realizzato se finanziato Risorse proprie (11800€) Richiesto cofinanziamento al bando Provincia di Firenze ( 24700 € pari 70%) | Settembre 2009 |
| Note sull'avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: migliorare le emissioni inquinanti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Realizzare percorso pedonale tra i comuni di Tavarnelle V.Pesa e Barberino V.Elsa, al fine di consentire ai cittadini dei due centri di effettuare spostamenti evitando l’utilizzo di mezzi privati. | Ridurre il traffico lungo la SR 2 di collegamento tra i due centri abitati | Gestione associata tra i due comuni, progetto presentato da UT di Tavarnelle | Cofinanziato da Provincia di Firenze e Comuni di BVE e TVP | 2008 Ok intervento realizzato |
| 2. Realizzare un percorso pedonale che collega Marcialla al cimitero. | Ridurre il traffico lungo la SR 2 di collegamento tra i due centri abitati | UTC | Risorse proprie e cofinanziamento Regione Toscana e Provincia di Firenze | 2009 |
| 3. Elaborazione di Regolamento per ridurre inquinamento luminoso | Ridurre il consumo energetico ed inquinamento | Area tecnica, ufficio edilizia |  | 2008 Ok approvato con delibera di CC n.6 del 30.01.08 |
| 4 Sperimentazione del servizio di Car Sharing a Barberino Val D’Elsa insieme ad altri comuni della Provincia di Firenze, il progetto è stato messo dalla provincia insieme a “Car Sharing Firenze” ed estende ai comuni del territorio fiorentino il servizio di mobilità tramite mezzi car sharing a metano. | Ridurre la produzione di CO2 contribuendo migliorare la qualità dell’aria Ridurre il traffico veicolare | Ufficio staff del sindaco Provincia di Firenze | Risorse proprie e finanziamento della Provincia | 2009 |
| 5. Gara di appalto dei servizi scolastici – previsione di mezzi di trasporto a basso contenuto di emissioni inquinanti | N° di mezzi a basso impatto emissivo | Ufficio scuola |  | Settembre 2009 |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: ottimizzare la gestione dei consumi idrici e delle reti fognarie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1 Realizzare pozzi per irrigazione del campo sportivo. |  | Ufficio tecnico, Publiacqua | - | 2009 |
| 2 Realizzare vasche per la raccolta delle acque meteoriche della scuola materna ed elementare (complesso Loc. Bustecca) che saranno utilizzate per irrigazione campo sportivo. |  | Ufficio tecnico, Publiacqua | - | 2009 |
| 3 Aggiornamento documento relativo alla situazione di conformità ambientale delle aziende presenti nella zona industriali della zona industriale, con riferimenti anche situazione degli allacci all p.f. delle aziende che distano <50metri dalla pubblica fognatura. | Ottimizzare la gestione della rete fognaria | Ufficio tecnico, Publiacqua Ufficio Ambiente |  | Dicembre 2008 ok |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: informare la popolazione sullo stato di attuazione della protezione civile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| - Inserire sul sito web o predisporre del materiale informativo ad hoc, per comunicare alla popolazione i potenziali danni derivanti dalle attività antropiche o naturali (come indicato dal D.Lgs195/05), o news in merito ad aspetti ambientali |  | CED | - | Qualora ci sia necessità |
| 2. Attivazione servizio SMS per i cittadini che ne facciano richiesta (servizio che pemette di avvisare i cittadini sui problemi relativi alla carenza di acqua etc) |  |  |  | Ok servizio già attivo |

| Obiettivo: migliorare la gestione energetica presso gli utenti e nelle infrastrutture comunali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| - Progetto di riduzione consumi energetici dell’illuminazione pubblica varie zone del Comune. (Il progetto inizialmente fatto nella zona industriale le Grillaie che mediante un sistema di regolazione del flusso luminoso, incrementa la vita utile delle lampade e riduce i consumi energetici, già realizzato nel 2006) | Riduzione consumi energetici derivanti da illuminazione pubblica di circa il 30% | Area tecnica, ufficio edilizia | Proprie o richiesta finanziamenti | Fine 2008 OK (Esteso anche al centro storico del capoluogo) Riproposto anche per il 2009 |
| - Previsione Piano Opere pubbliche di realizzare gli interventi sopra indicati secondo quanto emerso da relazione di ricognizione immobili comunali. (affidamento incarico a tecnico per la redazione di progetti preliminari per Palazzo Comunale, scuola materna di Marcialla e Vico) | Riduzione consumi di energia elettrica presso immobili comunali. | Area tecnica, ufficio edilizia | Project finanzing | 2009/2010 |
| 3. Progetto di ristrutturazione della ex scuola media del capoluogo che prevede l’utilizzo di fonti di energia alternative quali : sonde geotermiche collegate ad impianto a pompa di calore alimentato da energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico. (divulgazione progetto divulgato con pieghevole alla manifestazione “Dire & Fare” tenutasi in Fortezza a Firenze 12-15 Nov.2008) | Realizzare una struttura che si sostiene interamente con fonti energetiche alternative | Area tecnica, ufficio edilizia | Risorse proprie e cofinanziamento | Settembre 2009 (Progetto esecutivo approvato con delibera G.C. N° 166 del 19/12/2007;Affidamento dei lavori effettuato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 33 del 03/04/2008. la conclusione dell’opera prevista per il 30/11/2009) |
| 4. Valutazione di fattibilità del Progetto preliminare di realizzazione impianto di riscaldamento a biomasse per la frazione a Monsanto. | Utilizzo fonti di energia alternativa | Area tecnica, ufficio edilizia | Richiesto confinanziamento bando regionale | Dicembre 2009 In corso incontri con la cittadinanza per verificare la disponibilità alla realizzazione dell’impianto e definire le adesioni. |
| 5. Costituzione dello “Sportello RI-ENERGIA”, presso URP per migliorare servizio utenze in merito all’utilizzo delle fonti di energia alternative. | Promuovere l’ utilizzo fonti di energia alternativa | Servizio fornito dalla Provincia di Firenze ai Comuni del Chianti | Cofinanziato dalla Provincia di Firenze + 3000€ (impegnato con DT AT 53 del 24/04/08) | Dicembre 2008 |
| 6. Protocollo di intesa e Progetto “Chianti Solare – produzione di energia dal sole nel Chianti Fiorentino”. Il progetto intende definire ed implementare iniziative coordinate mirate alla diffusione di impianti solari termici e fotovoltaici su edifici residenziali ed aree industriali, mettere a punto strumenti di supporto finanziario ed incentivazione per gli utenti etc | Promuovere l’autosufficienza energetica del Chianti Fiorentino attraverso il risparmio energetico e lo sfruttamento di energie rinnovabili. | Progetto inserito nel processo di Agenda 21 locale (portato avanti dal Comune di Tavarnelle come ente capofila) Ufficio Ambiente Ufficio Tecnico | Richiesto finanziamento bando regionale (finanziato con atto della Regione Toscana prot. 14924 del 06.10.2008) | Novembre 2009 (Approvazione protocollo d’intesa e progetto con delibera GC n.13 del 13.2.08, cofinanziato ) |
| 7. Adesione a “Progetto Doccia Light” che consiste nel censire le docce presenti negli impianti sportivi di proprietà del comune ed istallazione degli erogatori a basso flusso e diffusione del materiale informativo che sarà fornito al momento dell’adesione all’iniziativa “energia sostenibile per l’europa”. | Promuovere risparmio energetico ed idrico presso le strutture comunali (impianti sportivi) | Ufficio ambiente Responsabili gestione impianti sportivi comunali | - | Febbraio 2009 |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: sviluppare politiche razionali degli approvvigionamenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Visione dei criteri eco sostenibili e di preferibilità ambientale della CONSIP, per integrazione delle procedure di acquisto tipo eco-compatibile della CONSIP al fine di una futura applicazione | Miglioramento degli acquisti eco – compatibili | Area ragioneria Ufficio ambiente |  | 2008 |
| Note sull’avanzamento: 1. è stata presa visione ed analizzate alcune possibilità di acquisto da parte dell’amministrazione pubblica. |  |  |  |  |

| Obiettivo: sviluppo dell’educazione ambientale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Adesione iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo 2008” con le scuole primarie. | Sensibilizzare alla RD | Ufficio Ambiente, scuola dell’infanzia, Legambiente circolo “Il Pontignano” di Tavarnelle Val di Pesa | 305€ | Settembre 2008 Ok fatta il giorno 28/09/08 |
| 2. Progetto di Publiambiente sul tema raccolta differenziata e ciclo rifiuti per studenti della scuola primaria e scuola media del Comune | Sensibilizzazione alla RD e ciclo dei rifiuti | Ufficio Ambiente. Ufficio Scuola, Publiambiente | - | Anno scolastico 2008/2009 Fatto incontro con i docenti a dicembre 2008 per illustrare il progetto |
| 3. Progetto di attivazione raccolta differenziata all’interno delle strutture didattiche del comune, mediante distribuzione dei contenitori adeguati e materiale informativo (scuole primarie e dell’infanzia di Vico e Marcialla) | Sensibilizzazione alla RD | Ufficio Ambiente, Publiambiente, insegnanti scuola | - | 2008/2009 (in programmazione incontro con i docenti,rapp.genitori, bidelli e Publiambiente per partire con il progetto) |
| 4. Stesura del documento “ Carta per l’uso sostenibile del territorio rurale del Chianti fiorentino” | la “Carta per l’Uso Sostenibile del Territorio Rurale del Chianti” è volta alla promozione di politiche di tutela basate su azioni positive, non prescrittive, che siano il risultato della condivisione di intenti fra soggetti diversi, pubblici e privati. Ulteriore finalità della “Carta per l’Uso Sostenibile del Territorio Rurale del Chianti” è fornire un significativo contributo ai compiti di tutela e valorizzazione del paesaggio assegnati ai piani provinciali dall’art. 34 della LR 1/2005, individuando concreti strumenti di governo sostenibile del territorio rurale. | ARSIA Comuni del Chianti Fiorentino | Finanziato da G.A.L. Eurochianti nell’ambito dell’iniziativa Leader Plus “Contributi al miglioramento delle conoscenze dell’ambiente dei territori rurali” | Gennaio2009 Delibera di G.C. n.141 del 12.11.2008 ( approvazione della convenzione per l'implementazione e la diffusione dei risultati dello studio “carta per l'uso sostenibile del territorio rurale del chianti) |
| Note sull'avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: incrementare le aree verdi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Realizzare serre ed impianto del parco botanico ed avvio del progetto socio culturale. |  | Ufficio urbanistica Ufficio servizi sociali e culturali | Risorse proprie e cofinanziamento pubblico e privato | Gennaio 2009 |
| Note sull'avanzamento |  |  |  |  |

| Obiettivo: incentivare l'adesione ad ISO/EMAS sul territorio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| 1. Sviluppare competenze tecniche in materia di certificazione/registrazione ambientale, anche in collaborazione con altri enti territoriali o strutture locali, per fornire informazioni utili a supporto della PMI che si vogliono avvicinare al percorso. | Avere una figura competente anche attraverso corsi di formazione e collaborazione con altri Enti e/o reperire materiale informativo da distribuire alle aziende | Ufficio sviluppo economico Ufficio ambiente | Voce da destinare attraverso variazione del bilancio triennale | Fine 2007-2008 |
| 2. Studio di fattibilità per l’informatizzazione del SGA esistente. | Riduzione rifiuti di carta | Ufficio CED, Ufficio Ambiente |  | Giugno 2009 |
| Note sull'avanzamento: |  |  |  |  |

| Obiettivo: coinvolgimento dei soggetti terzi erogatori di servizi pubblici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni da intraprendere | Traguardo | Responsabili | Risorse finanziarie | Avanzamento e scadenza |
| Prevedere un integrazione dei i contratti e le convenzioni di attribuzioni incarichi per soggetti terzi, con indicazioni di carattere ambientale. | Integrazione dei contratti esistenti in un’ottica di maggiore sensibilità ambientale. | Ufficio Affari Generali Ufficio ambiente Giunta | - | Al momento del rinnovo delle convenzioni in essere o di nuovi affidamenti. |
| Note sull’avanzamento: |  |  |  |  |

Per avanzamento si intende la % del traguardo da raggiungere per ogni anno che intercorre dall'avvio delle azioni alla loro scadenza.