| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N. 1 REFERENTE POLITICO Maurizio Sempilici/Matteo Ceccatelli. REFERENTE GESTIONALE Dott. Sandro Bardotti. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: analisi ed implementazione del sistema informativo anche in relazione all’avvio dell’Unione Comunale.. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Progettazione migrazione sistema telefonico verso piattaforma VOIP compatibile; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 2; Progettazione ed acquisizione impianto di registrazione audio per sala consiliare; X; X; X; X; X; X. 3; Progettazione e rifacimento sito internet del comune e dell’unione comunale; X; X; X; X; X; X. |
| --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |
| 1 |  | Consulenza e affiancamento uffici per vari progetti | percentuale | 75% | 100% |
| 2 |  | Manutenzione e controllo dei vari sistemi informatici già presenti | Percentuale | 75% | 100% |
| 3 |  | Adeguamento dei vari servizi | percentuale | 50% | 100% |