| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N. 1 REFERENTE POLITICO Assessore Silvano Bandinelli. REFERENTE GESTIONALE Geom. Loris Agresti. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Di innovazione/sviluppo; Di mantenimento/consolidam.. DI PRODOTTO. DI PROCESSO; x. OBIETTIVO DI SETTORE; x. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Il presente obbiettivo è costituito da n.5 progetti come segue: Programma di educazione ambientale 2011 Saranno pianificati nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo ordine,. degli incontri a tema con il gestore dei servizio di igiene urbana ( PUBLIAMBIENTE S.P.A.) per la sensibilizzazione alla Raccolta Differenziata dei rifiuti. La società PUBLIAMBIENTE S.P.A. provvederà a distribuire nelle scuole elementari e medie degli opuscoli inerenti le modalità di effettuazione della raccolta differenziata e le modalità di recupero dei rifiuti in questione. Nell’ambito del progetto “Waste Less” è stato attivato , presso le scuole primarie , il progetto “Riciclabilandia” in collaborazione della Provincia di Firenze. Sarà organizzata , come di consueto, l’iniziativa “Puliamo il Mondo 2011” nel mese di settembre, all’inizio dell’anno scolastico in collaborazione con il Circolo Legambiente Il Passignano di Tavarnelle Val di Pesa. Il Comune aderierà anche questo anno all’iniziativa M’ILLUMINO DI MENO 2011 che prevede lo spegnimento delle luci di un monumento del paese per un’intera notte.. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Realizzazione di corsi di educazione ambientale nelle scuole - PUBLIAMBIENTE; x; x; x; x. 2; Legambiente – Puliamo il mondo 2011; x; x. 3; M’Illumino di meno 2011; x; x. 4; Riciclabilandia 2011; X; X; X; X; X. Mantenimento Certificazione Ambientale secondo la Norma Uni En Iso 14001 Il mantenimento della Certificazione Ambientale Iso 14001, ottenuta nel mese di febbraio 2006, prevede il continuo aggiornamento di tutta la documentazione del Sistema, la definizione e la messa in atto degli Obiettivi di Miglioramento e la verifica del raggiungimento degli stessi. Dovrà essere affrontata, inoltre, la verifica ispettiva per il mantenimento della certificazione da parte dell’Organismo di certificazione Certiquality. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Aggiornamento Documentazione; x; x; X; x; x; x; x. 2; Audit interno; x; x. 3; Audit di 3° parte; x; x. Valutazione impatto ambientale (VIA) Il VIA costituisce la struttura operativa responsabile delle procedure di competenza comunale di valutazione di impatto ambientale e di verifica connessa alla valutazione di impatto ambientale. Verranno effettuati corsi di aggiornamento sugli aspetti legislativi e operativi del servizio anche in seguito all’ultimo correttivo D.Lgs 4/2008 del Testo Unico dell’Ambiente D.Lgs 152/06. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Corsi di aggiornamento; x; x; x. Interventi di Disinfestazione e Derattizzazione L’Ufficio provvederà ad organizzare nel 2011, qualora necessari, interventi di disinfestazione concordando nei casi specifici modalità e tempi con l’Azienda Sanitaria Locale. In particolare per quanto riguarda la disinfestazione contro la Zanzara tigre sarà predisposto un opuscolo per la cittadinanza e messi a disposizione presso l’URP kit di pasticche. Per quanto riguarda, invece, gli interventi di derattizzazione questi saranno attivati su istanza dei privati dopo averne verificata l’effettiva necessità. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Realizzazione opuscolo e stampa; x. Distribuzione kit antizanzare; x; x; x; x; x; X. Censimento e Monitoraggio delle attività produttive presenti nella zona industriale del Comune Durante il corso dell’anno 2011 l’Ufficio continuerà a censire le nuove attività che andranno ad insediarsi nella Zona Industriale, in collaborazione con l’ufficio SAUP, pertanto il ruolo dell’Ufficio risulta, quindi, di estremo supporto nei confronti delle attività produttive che continuamente chiamano per avere delucidazioni e spiegazioni circa la normativa su cui l’Ufficio effettua le verifiche. Nello specifico , verso fine anno, si procederà a tirare le fila relativamente alle aziende della zona industriale che risultano allacciate alla pubblica fognatura. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Monitoraggio aziende e supporto; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Decrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  |  | Numero |  |  |  |
| 2 |  |  | Numero |  |  |  |
| 3 |  |  | Numero |  |  |  |
| 4 |  |  | Numero |  |  |  |
| 5 |  |  | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |