| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N. 3 REFERENTE POLITICO Assessore Silvano Bandinelli. REFERENTE GESTIONALE Geom. Loris Agresti. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Di innovazione/sviluppo; Di mantenimento/consolidam.. DI PRODOTTO; X. DI PROCESSO. OBIETTIVO DI SETTORE; x. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Il presente obbiettivo comprende due progetti in campo delle energie rinnovabili che pur partiti nell’anno 2010 continuano nel 2011. Progetto di Teleriscaldamento a cippato a loc. Prumiano L’Amministrazione ha ricevuto dalla Regione un finanziamento di 193.000 euro per un progetto di teleriscaldamento a cippato per la frazione di Prumiano Sono stati predisposti a fine 2009, i dovuti atti per l’affidamento sulla realizzazione del progetto e per l’approvazione dei progetti esecutivi e definitivi, nonché le eventuali relazioni tecniche per la richiesta di proroga del finanziamento. Nel corso del 2010 si è proceduto alla realizzazione della centrale termina e della rete di teleriscaldamento, si presuppone che i lavori siano terminati entro fine dell’anno. Nel corso del 2010 si è affidato inoltre, mediante procedura aperta, il servizio di gestione dell’impianto. Nel corso del 2011 si procederà al monitoraggio del contratto con il gestore per verificare l’effettivo corretto funzionamento di tutto l’impianto. Sarà predisposta inoltre tutta la documentazione per la rendicontazione ad ARTEA del finanziamento da erogare.. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Monitoraggio contratto con gestore impianto; X; X. 2; Rendicontazione atti per cofinanziamento ARTEA; X; X; X; X; x. Fonti energetiche alternative sugli edifici pubblici In seguito alla convezione con il CET (Consorzio dell’Energia Toscano) si procederà all’approvazione dei progetti relativi all’istallazione di impianti fotovoltaici sugli immobili pubblici individuati dall’Amministrazione comune ed entro fine 2011 si procederà alla realizzazione degli stessi. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Approvazione progetti per impianti su immobili comunali; x; x; x. 2; Coinvolgimento del dirigente scolastico per gli interventi sulle scuole; X; X. 2; Inizio della realizzazione degli impianti sugli immobili individuati.; X; X; X; X. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Decrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  |  | Numero |  |  |  |
| 2 |  |  | Numero |  |  |  |
| 3 |  |  | Numero |  |  |  |
| 4 |  |  | Numero |  |  |  |
| 5 |  |  | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |