| # PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N.1 REFERENTE POLITICO Secci Antonella. REFERENTE GESTIONALE Nucci Niccolò. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Ricognizione straordinaria del patrimonio dell’Ente in base al valore di mercato ai fini dell’adempimento relativo alla redazione del conto del patrimonio dello Stato ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 31/12/2009 n. 196. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Analisi della normativa di riferimento; x. 2; Censimento degli immobili esistenti; Ufficio Tecnico; x. 3; Valorizzazione del patrimonio immobiliare; Ufficio Tecnico; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | Trasmissione dati del lavoro effettuato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro | -On/Off |  |  |  |
| 2 |  |  | Numero |  |  |  |
| 3 |  |  | Numero |  |  |  |
| 4 |  |  | Numero |  |  |  |
| 5 |  |  | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N.2 REFERENTE POLITICO Secci Antonella. REFERENTE GESTIONALE Nucci Niccolò. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Monitoraggio spesa 2011 in relazione ai vincoli introdotti dal D.L. 78/2010 (Spese per missioni, rappresentanza, formazione, incarichi di studi e consulenza, ecc.), oltre alla comunicazione straordinaria all’Agenzia delle Entrate relativa alle operazioni effettuate in base all’art.21 del citato D.L.78/2010.. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Analisi della spesa sostenuta nel 2009 e soggetta a limitazione da usare come base di calcolo per l’anno 2011; x. 2; Predisposizione della proposta di bilancio e di PEG in considerazione delle limitazioni di legge; x. 3; Monitoraggio spesa 2011; x. 4; Comunicazione operazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate in base all’art.21 DL 78/2010; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Decrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | Analisi della spesa sostenuta nel 2009 e soggetta a limitazione da usare come base di calcolo per l’anno 2011 | -On/Off |  |  |  |
| 2 |  | Predisposizione della proposta di bilancio e di PEG in considerazione delle limitazioni di legge | -On/Off |  |  |  |
| 3 |  | Monitoraggio spesa 2011 | -On/Off |  |  |  |
| 4 |  | Comunicazione operazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate in base all’art.21 DL 78/2010 | -On/Off |  |  |  |
| 5 |  |  | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N.3 REFERENTE POLITICO Semplici Maurizio. REFERENTE GESTIONALE Nucci Niccolò. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni che si terrà il 09 ottobre 2011. E’ un importante appuntamento che vedrà coinvolto l’ufficio anagrafe sia nei lavori preparatori che sono già iniziati dal 2010, sia nei lavori concomitanti e successivi alla rilevazione che proseguiranno durante tutto il corso del 2011 ed anche nel 2012. Si dovranno fornire all’ISTAT le L.A.C. Liste Anagrafiche Comunali, si provvederà alla selezione, alla nomina ed alla formazione dei rilevatori in collaborazione con l’Ufficio Provinciale di Censimento, fino ad arrivare allo svolgimento vero e proprio della rilevazione, che andrà monitorata intervenendo sui casi di criticità ed assistendo le famiglie nella compilazione dei questionari. In seguito si dovrà provvedere alla revisione dei questionari ed al confronto censimento anagrafe, trasmettendo all’Istat i bilanci della rilevazione. L’ufficio anagrafe avrà inoltre il compito molto importante, che proseguirà anche nell’anno 2012, di allineare i dati anagrafici con i risultati del censimento.. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Costituzione degli Uffici di Censimento, nomina dei loro responsabili; x. 2; Selezione e nomina dei coordinatori comunali (CoC) e dei rilevatori (RIL); # Ufficio Personale; x. 3; Formazione Coordinatori Comunali (CoC) e dei Rilevatori (RIL); x. 4; Invio all'Istat della Lista Anagrafica Comunale aggiornata; x. 5; II fase della rilevazione: restituzione dei questionari, recupero delle mancate risposte, recupero della sottocopertura LAC, rilevazione delle Convivenze, Censimento degli Edifici; x. 6; Chiusura delle operazioni censuarie; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | Costituzione degli Uffici di Censimento, nomina dei loro responsabili | -On/Off |  |  |  |
| 2 |  | Selezione e nomina dei coordinatori comunali (CoC) e dei rilevatori (RIL) | -On/Off |  |  |  |
| 3 |  | Formazione Coordinatori Comunali (CoC) e dei Rilevatori (RIL) | -On/Off |  |  |  |
| 4 |  | Invio all'Istat della Lista Anagrafica Comunale aggiornata | -On/Off |  |  |  |
| 5 |  | II fase della rilevazione: restituzione dei questionari, recupero delle mancate risposte, recupero della sottocopertura LAC, rilevazione delle Convivenze, Censimento degli Edifici | -On/Off |  |  |  |
| 6 |  | Chiusura delle operazioni censuarie | -On/Off |  |  |  |

| # PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N.4 REFERENTE POLITICO Semplici Maurizio Becattelli Mario. REFERENTE GESTIONALE Nucci Niccolò-Parrini Mainella. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Implementazione Sevizi Demo Urp e Protocollo. A seguito dell’accorpamento dell’URP e dei Servizi Demografici, avvenuto di fatto da Settembre 2010, il personale di detti uffici ha iniziato, già dall’anno scorso, un lavoro di formazione con scambio di competenze fra gli addetti, al fine di arrivare a dare all’utenza dei servizi e delle risposte sempre più puntuali ed efficaci. Ciò comporta un notevole sforzo in quanto le competenze sono molto varie ed in alcuni casi anche complesse (vedi adempimenti di stato civile ed in materia di soggiorno di stranieri, sia comunitari che extracomunitari). Dall’inizio dell’anno inizierà la gestione del protocollo dell’Unione dei comuni di Barberino e Tavarnelle. L’Ufficio protocollo oltre a gestire i protocolli del comune, dovrà gestire anche il protocollo dell’Unione, che comporterà un notevole incremento dei protocolli da attribuire.. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; # Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Implementazione dei servizi Demo Urp e protocollo; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | ## Numero utenti serviti | -numero |  |  |  |
| 2 |  | ### Numero protocolli | Numero |  |  |  |
| 3 |  |  | Numero |  |  |  |
| 4 |  |  | Numero |  |  |  |
| 5 |  |  | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |

| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |
| 1 |  | Revisioni elettorali straordinarie | # On/Off |  |  |
| 2 |  | Adempimenti relativi alla propaganda elettorale | On/Off |  |  |
| 3 |  | Adempimenti relativo al voto dei cittadini residenti all’estero | On/Off |  |  |
| 4 |  | Nomina dei componenti dei seggi elettorali, costituzione seggi. Consegna delle tessere elettorali e dei duplicati | On/Off |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N.6 REFERENTE POLITICO Secci Antonella. REFERENTE GESTIONALE Nucci Niccolò - Bartalesi Patrizia. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Verifica straordinaria delle insegne , degli spazi pubblicitari e di ogni altro mezzo ai fini del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’imposta della pubblicità. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; # Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Verifica straordinaria affissioni e pubblicità ente; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | ## violazioni accertate | -numero |  |  |  |
| 2 |  | importo accertamenti | Numero |  |  |  |
| 3 |  |  | Numero |  |  |  |
| 4 |  |  | Numero |  |  |  |
| 5 |  |  | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N.7 REFERENTE POLITICO Secci Antonella. REFERENTE GESTIONALE Nucci Niccolò - Bartalesi Patrizia. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Recupero straordinario somme non incassate Tarsu. Prosegue l’attività di accertamento delle somme non riscosse a titolo Tarsu a seguito dell’introduzione della riscossione diretta da parte dell’ente oltre al recupero delle somme a seguito di accertamento da parte dell’Ufficio. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; # Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Analisi delle situazioni di irregolarità; x. 2; Emissione atti di accertamento e/o sollecito; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | ## violazioni accertate | -numero |  |  |  |
| 2 |  | Importo accertamenti | numero |  |  |  |
| 3 |  | Riscossione accertamenti/importo accertamenti emessi | percentuale |  |  |  |
| 4 |  | Riscossione solleciti di pagamento/solleciti di pagamento emessi | percentuale |  |  |  |
| 5 |  |  | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |

| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N.8 REFERENTE POLITICO Secci Antonella. REFERENTE GESTIONALE Nucci Niccolò - Bartalesi Patrizia. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Ampliamento peso 0,7; Sviluppo peso 0,9; Mantenimento peso 0,6. Miglioramento efficacia peso 0,8; Miglioramento efficienza peso 0,8. STRATEGICITA’; Ordinaria peso < 0,5 ______; Priorità intermedia peso 0,5 <0,7 ______; Priorità intermedia peso 0,8 <1 ______. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Prosecuzione attività straordinaria di verifica dei passi carrabili con particolare riguardo alla via cassia capoluogo.. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; # Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Analisi delle situazioni di irregolarità; x. 2; Emissione atti di accertamento e/o sollecito; x. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Descrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | ## violazioni accertate | -numero |  |  |  |
| 2 |  | importo accertamenti | numero |  |  |  |
| 3 |  | riscossione accertamenti/importo accertamenti emessi | percentuale |  |  |  |
| 4 |  | riscossione solleciti di pagamento/solleciti di pagamento emessi | percentuale |  |  |  |
| 5 |  | passi carrabili nuovi censiti | numero |  |  |  |
| 6 |  |  | percentuale |  |  |  |