| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N. 2 URBANISTICA REFERENTE POLITICO MARIO BECATTELLI. REFERENTE GESTIONALE GEOM. LORIS AGRESTI. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Di innovazione/sviluppo; Di mantenimento/consolidam.. DI PRODOTTO. DI PROCESSO. OBIETTIVO DI SETTORE. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Varianti e modifiche al regolamento Urbanistico, Regolamento Edilizio e Piano Strutturale; affidamento incarichi. Adozione e approvazione Piani Urbanistici attuativi e Piani di recupero. Catasto dei boschi percorsi dal fuoco (CABO). FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Alcune varianti specifiche al Reg. Urbanistico su richieste avanzate dalla cittadinanza; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 2; Variante urbanistica per Circonvallazione Marcialla. Variante al P.S. e contestualmente variante al Reg. Urb.; X; X; X; X. 3; Piano di Recupero ex Molino Mugnaini; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 4; Comparto edificatorio Loc. Le Lame; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 5; Piano di recupero area Donatea a Linari; X; X; X; X; X; X; X; X. 6; Variante al Piano di recupero area Castello e Borgo di Linari; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 7; P.d.R. ex Salumificio Monsanto; X; X; X; X; X. 8; Incarico per varianti specifiche al Reg. Urbanistico (variante normativa art. 24 NTA); X; X. 9; Incarico per valutazione integrata alla Variante Urbanistica (variante normativa art. 24 NTA); X; X. 10; Variante normativa art. 24 NTA; X; X; X; X; X; X. 11; Redazione di variante al Piano strutturale; X; X; X; X. 12; Relazione su monitoraggio effetti del R.U. per scadenza quinquennio; X; X; X. 13; Redazione nuovo R.U.; X; X; X; X. 14; Incarico per valutazione integrata al nuovo R.U.; X; X; X; X. 15; Incarico per indagini geologiche al nuovo R.U.; X; X; X; X. 16; Avvio procedimento nuovo R.U.; X; X. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Decrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | Adozione e approvazione definitiva, e pubblicazione Burt | On/Off | Si’ |  |  |
| 2 |  | Esame Varianti e adozione | On/Off | Si’ |  |  |
| 3 |  | Adozione e approvazione definitiva, e pubblicazione Burt | On/Off | Si’ |  |  |
| 4 |  | Adozione, approvazione definitiva e pubblicazione Burt | On/Off | Si’ |  |  |
| 5 |  | Adozione e pubblicazione Burt | On/Off | Si’ |  |  |
| 6 |  | Esame varianti, adozione, approvazione definitiva e pubblicazione Burt | On/Off | Si’ |  |  |
| 7 |  | Rettifica della Convenzione | On/Off | Si’ |  |  |
| 8 |  | Affidamento incarico | On/Off | Si’ |  |  |
| 9 |  | Affidamento incarico | On/Off | Si’ |  |  |
| 10 |  | Esame varianti, adozione, approvazione definitiva e pubblicazione Burt | On/Off | Si’ |  |  |
| 11 |  | Stesura relazione | On/Off | Si’ |  |  |
| 12 |  | Affidamento incarico | On/Off | Si’ |  |  |
| 13 |  | Affidamento incarico | On/Off | Si’ |  |  |
| 14 |  | Affidamento incarico | On/Off | Si’ |  |  |
| 15 |  | Affidamento incarico | On/Off | Si’ |  |  |
| 16 |  | Avvio procedimento | On/Off | Si’ |  |  |

Performance individuale

| Sessione di valutazione | Anno 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Nome e Cognome |  | Incarico: |

Collaborazione attesa su obiettivo di servizio (descrizione):

Raggiungimento degli obiettivi individuali                      PESATURA:___________/100

|  | valore | Perc.ragg.obiettivo |
| --- | --- | --- |
| Performance individuale | % |  |
|  | % |  |
|  | % |  |